## 2017年A类项目调增情况一览表
附表1
2017年政府投资项目计划A类项目调增情况一览表（样表）
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目简介 | 建设阶段 | 总投资 | 至上年底 已下达投资 | 原计划安排年度投资 | 原计划资金来源 | 调整后年度投资 | 调增投资额 | 调增 资金来源 | 形象进度 | 调整原因
总 计 个
1 | 范例1：市水务局 | 龙岗河干流水环境综合治理一期工程 | 该项目位于龙岗区，是对梧桐山河、大康河汇合口至南约河口10.9公里河段进行综合整治。龙岗河干流防洪标准按100年一遇设计，支流防洪标准按20～50年一遇设计。主要建设内容包括河道整治工程、湿地公园工程、生态节点工程等。 | 续建 | 69882 | 60000 | 0 | 公共预算 | 3000 | 3000 | 公共预算 | 工程已完工，正在开展分项工程结算审计工作。 | 根据目前审计结算情况，需支付工程结算款。
2 | 范例2：市交通运输委 | 石清大道一期道路工程 | 该项目横跨石岩街道、龙华街道，包括石岩段、龙华段。道路全长7.29公里，其中：石岩段起于洲石路，终于光侨布龙线，长4.47公里，双向八车道；龙华段起于龙观东路，终于五和大道，长2.82公里，双向六车道。道路按Ⅰ级城市主干道标准设计，红线宽36-45米，设计行车速度50公里/小时。 | 新开工 | 120829 | 1300 | 0 | 公共预算 | 20000 | 20000 | 公共预算 | 已完成项目建议书、工可批复、规划选址、环评批复、水保批复、用地预审、用地规划许可、初步设计、概算批复等前期工作。现正处于施工图设计阶段。 | A类备选项目，具备开工条件。

## 2017年A类项目调减情况一览表
附表2
2017年政府投资项目计划A类项目调减情况一览表（样表）
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目简介 | 建设阶段 | 总投资 | 至上年底 已下达投资 | 原计划年度投资 | 原计划安排资金来源 | 调整后年度投资 | 调减投资额 | 调减 资金来源 | 形象进度 | 调整原因
总 计 个
1 | 范例1：市水务局 | 观澜河流域综合治理工程-观澜河干流污染治理工程（截污） | 该项目位于宝安区，总长为12.96公里（不包括清湖段生态治理工程城区段1.23公里）。项目内容包括防洪排涝工程、水质改善工程、水生态修复工程和河道景观工程，其中水质改善工程分为截污工程、调蓄工程、补水工程等。 | 续建 | 150062 | 115000 | 20000 | 公共预算 | 16000 | -4000 | 公共预算 | 目前3座调蓄池已完成基坑开挖及支护工作，正在进行调蓄池主体结构施工，2号调蓄池总形象进度74.8%、3号调蓄池76.4%、4号调蓄池66.98%。 | 由于该项目局部征地拆迁工作进展受阻，影响工程进度，总体工程进度滞后于年初计划安排，可调减年度建设任务。
2 | 范例2：市交通运输委 | 葵涌环城西路新建工程 | 该项目位于大鹏新区，道路全长4.501公里，红线宽40米，双向六车道（盐坝立交以南段为双向四车道），按城市快速路标准设计，主线设计车速60公里/小时。 | 续建 | 69291 | 8110 | 20000 | 公共预算 | 2000 | -18000 | 公共预算 | 目前因沿线居民反对，建设单位已经正式上报市政府全线暂停施工。 | 该项目因亚迪村、海语山林小区居民反对项目建设，阻挠施工，建设单位正上报市政府请示全线暂停施工。

## 2017年新增A类项目一览表
附表3
2017年政府投资项目计划新增A类项目一览表（样表）
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目简介 | 建设阶段 | 总投资 | 至上年底 已下达投资 | 申请年度投资 | 资金来源 | 形象进度 | 申请原因
总 计 个
1 | 范例1：市交通运输委 | 石清大道一期道路工程 | 该项目横跨石岩街道、龙华街道，包括石岩段、龙华段。道路全长7.29公里，其中：石岩段起于洲石路，终于光侨布龙线，长4.47公里，双向八车道；龙华段起于龙观东路，终于五和大道，长2.82公里，双向六车道。道路按Ⅰ级城市主干道标准设计，红线宽36-45米，设计行车速度50公里/小时。 | 新开工 | 120829 | 0 | 20000 | 公共预算 | 已完成项目建议书、工可批复、规划选址、环评批复、水保批复、用地预审、用地规划许可、初步设计、概算批复等前期工作。现正处于施工图设计阶段。 | 完成前期审批手续，具备开工条件。

## 2017年BC转A项目调整情况一览表
附表4
2017年政府投资项目计划B、C类转A类项目调整情况一览表(样表)
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目简介 | 建设阶段 | 总投资 | 至上年底 已下达投资 | 原计划安排年度投资 | 原计划资金来源 | 调整后年度投资 | 调增投资额 | 调增 资金来源 | 形象进度 | 调整原因
总 计 个
1 | 范例1：市水务局 | 深圳市管排涝泵站及水闸更新改造工程 | 该项目对罗湖区、福田区和南山区的罗雨、船步街、建设路、福田、双界河、火车站东广场、文锦渡、罗湖桥8个泵站及罗雨水闸进行更新改造，治理涝区面积6.79平方公里，泵站总装机容量5698千瓦,总抽排能力64.6立方米/秒。 | 新开工 | 5362 | 0 | 0 | 公共预算 | 1500 | 1500 | 公共预算 | 该项目已完成初步设计概算批复、施工图设计及工程规划许可。 | 已完成前期工作，具备开工条件。
2 | 范例2：宝安区政府 | 老虎坑环境园生态环境恢复改造工程 | 项目位于宝安区松岗街道，项目主要建设内容为一期填埋场封场覆盖及绿化恢复工程、老虎坑水库清淤及水质改善工程、进场道路沿线及园区重点区域景观绿化提升工程。其中：一期填埋场封场面积26.35万平方米，老虎坑水库清淤量4.75万立方米。 | 新开工 | 11064 | 100 | 0 | 公共预算 | 9500 | 9500 | 公共预算 | 施工图设计已完成，正在申请办理建设工程规划许可证。 | 前期工作进展顺利，预计9月份可开工建设。